## PDCA
Plan d'Action – Suivi Audits 5S
Responsables opérations, production, maintenance outillage & machine, qualité, HSE, planification, flux, lean manufacturing
Date Planifiée | Date Audit | Auditeur | Audité | Note | Unité | Anomalie | Action | Pilote | Date Clôture | ○ | ◔ | ◑ | ● | Statut | Commentaire | Anomalie Standardisée
2025-09-15 | 2025-09-15 | AIMAD/SALWA | HSE | 64% | UET 1 | Armoire défaillante | Réparer ou remplacer l’armoire défaillante | ECHOUBI | 2025-09-25 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Armoire défaillante
2025-09-15 | 2025-09-15 | AIMAD/SALWA | HSE | 64% | UET 1 | Conduite d’air à enlever | Démonter et enlever la conduite d’air inutilisée | ECHOUBI | 2025-09-26 | ○ |  |  |  | En attente | Travaux d’arrêt usine (besoin nacelle)(délai a definir) | Conduite d’air à enlever
2025-09-15 | 2025-09-15 | AIMAD/SALWA | HSE | 64% | UET 2 | Machine PE03ME mal positionnée | Repositionner correctement la machine PE03ME(redéfinir l'emplacement ) | ECHOUBI | 2025-09-26 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Machine PE03ME mal positionnée
2025-09-15 | 2025-09-15 | AIMAD/SALWA | HSE | 64% | UET 2 | Échelle mal positionnée | Mettre l’échelle à l’emplacement approprié | ECHOUBI | 2025-09-26 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Échelle
2025-09-15 | 2025-09-15 | AIMAD/SALWA | HSE | 64% | UET 3 | Extincteur n°09 tombé de son support | Réinstaller l’extincteur n°09 sur son support | NAZIH | 2025-09-26 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Extincteur
2025-09-15 | 2025-09-15 | AIMAD/SALWA | HSE | 64% | Zone PF | Absence de lignes de circulation dans la zone d’expédition | Tracer les lignes de circulation dans la zone d’entrée stockage avant expédition(Planifier un samedi avec la logistique) | YAHYA/TOUFIK | 2026-04-18 | ○ |  |  |  | En attente | Date replanifiée | Absence de lignes de circulation dans la zone d’expédition
2025-09-17 | 2025-09-17 | AIMAD/SALWA | QUALITE | 60% | UET 1 | Tapis déchiré au poste FW UET 1 | Remplacer le tapis déchiré au poste de FW UET 1 | ISMAIL | 2025-09-26 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Tapis déchiré au poste FW UET 1
2025-09-17 | 2025-09-17 | AIMAD/SALWA | QUALITE | 60% | UET 1 | Marquage d’îlotage effacé | Repeindre ou refaire le marquage d’îlotage | SABIR | 2026-01-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Marquage
2025-09-17 | 2025-09-17 | AIMAD/SALWA | QUALITE | 60% | UET 1 | Sol dégradé | Réparer ou rénover le sol dégradé | ECHOUBI | 2025-09-26 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Sol dégradé
2025-09-19 | 2025-09-19 | AIMAD/SALWA | MAINT MACHINE | 60% | UET1/PR22 | La zone de stockage de Gazoil est non identifiée | Identifier la zone de stockage(blocage Achats) | ECHOUBI | 2025-10-03 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-09-19 | 2025-09-19 | AIMAD/SALWA | MAINT MACHINE | 60% | UET 1 | Objet mal placé dans la zone de stockage de Gazoil | Définir et délimiter les emplacements de chaque type de matériel et sensibiliser le personnel au respect du rangement | YAHYA | 2025-10-03 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-09-19 | 2025-09-19 | AIMAD/SALWA | MAINT MACHINE | 60% | UET 1 | Présence des caisses toute à côté du refroidisseur à côté de la machines PR22EM | Faire une barrière de protection pour que les opérateurs ne mettent pas les caisses | ECHOUBI | 2026-04-08 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | La barrière a été faite reste a faire un ilotage pour que les opérateurs ne stockent pas là-bas | Gestion des caisses
2025-09-19 | 2025-09-19 | AIMAD/SALWA | MAINT MACHINE | 60% | UET 1 | Le sol de la PR28EM n’est pas propre (présence de déjections d’oiseaux) | Organiser un nettoyage régulier de la zone | NAZIH | 2025-10-03 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Sol non propre
2025-09-19 | 2025-09-19 | AIMAD/SALWA | MAINT MACHINE | 60% | UET 1 | Problème de stockage bobine incomplète | Définir une zone spécifique pour les bobines incomplètes | RACHID | 2026-01-28 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-09-22 | 2025-09-22 | AIMAD/SALWA | HSE | 60% | Zone stockage MP | Outillage arrêté encore placé dans l'atelier mécanique | Retirer l’outillage arrêté de l’atelier mécanique et l’envoyer en zone de stockage adaptée | SABIR | 2025-10-31 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | Liste identifiée, attente de disponibilité des opérateurs | Outillage
2025-09-22 | 2025-09-22 | AIMAD/SALWA | HSE | 60% | Zone stockage MP | Extincteur n°21 est mal positionné dans la zone MP | Enlever ou repositionner correctement l’extincteur n°21 dans la zone MP( C'est lemplacement correct) | NAZIH | 2025-09-29 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Extincteur
2025-09-22 | 2025-09-22 | AIMAD/SALWA | HSE | 60% | Zone stockage MP | Stockage de cartons à côté d'une armoire éléctrique dans la zone MP (risque d'incendie) | Prendre un décision sur le stochage des cartons | OUSSAMA | 2025-09-29 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-09-22 | 2025-09-22 | AIMAD/SALWA | HSE | 60% | Zone stockage MP | Supports de flancs gauffrés mal placés | Réorganiser ou enlever les supports des flancs gaufrés | SABIR | 2025-09-29 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Supports de flancs gauffrés mal placés
2025-09-22 | 2025-09-22 | AIMAD/SALWA | HSE | 60% | UET 1 | Stockage d'une bobine incomplète non sécurisée à côté de la machine PR22EM | Sécuriser ou déplacer la bobine incomplète | OUSSAMA | 2025-09-29 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-09-22 | 2025-09-22 | AIMAD/SALWA | HSE | 60% | Zone stockage MP | Palette noir mal placé à côté des outillages stockés prés de la salle de communication | Déplacer la palette noire vers la zone de stockage dédiée | OUSSAMA | 2025-09-29 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Outillage
2025-09-24 | 2025-09-24 | AIMAD/SALWA | LOGISTIQUE | 60% | Zone stockage MP | Support du bobine incomplet mal placé et risqué | Identifier et définir le bon emplacement du support bobine | OUSSAMA/RACHID | 2025-10-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Support du bobine incomplet mal placé et risqué
2025-09-24 | 2025-09-24 | AIMAD/SALWA | LOGISTIQUE | 60% | Zone stockage MP | Stockage MP est désorganisé ainsi y'a des identifications non respecté | Lancer les 5S de la zone stockage MP | OUSSAMA/RACHID | 2025-10-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-09-24 | 2025-09-24 | AIMAD/SALWA | LOGISTIQUE | 60% | Zone stockage MP | Présence de bobines non identifiées | Identifier les bobines | OUSSAMA/RACHID | 2025-10-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Présence de bobines non identifiées
2025-09-24 | 2025-09-24 | AIMAD/SALWA | LOGISTIQUE | 60% | Zone stockage MP | Maquettes de contrôle mal placées | Réorganiser les maquettes dans le bon emplacement | ISSAM | 2025-10-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Maquettes de contrôle mal placées
2025-09-25 | 2025-09-25 | AIMAD/SALWA | PRODUCTION | 61% | UET 1 | Bi-manuel de la PR22EM fixé avec du scotch | Réparer le bi-manuel de la PR22EM | ECHOUBI | 2025-10-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Bi-manuel de la PR22EM fixé avec du scotch
2025-09-25 | 2025-09-25 | AIMAD/SALWA | PRODUCTION | 61% | UET 1 | Câble de l’outil Benteler en cours de préparation sur PR28 plié et maintenu avec un tissu (situation à risque) | vérifier le 5S des câbles dans l'atelier mécanique | BELGARAB | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Câble de l’outil Benteler en cours de préparation sur PR28 plié et maintenu avec un tissu (situation à risque)
2025-09-25 | 2025-09-25 | AIMAD/SALWA | PRODUCTION | 61% | UET 1 | Armoire électrique ouverte à côté du Firewall Valeo (situation à risque) | Fermer et sécuriser l’armoire électrique située à côté du Firewall Valeo | ECHOUBI | 2025-10-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Armoire électrique ouverte à côté du Firewall Valeo (situation à risque)
2025-09-29 | 2025-09-29 | AIMAD/SALWA | HSE | 56% | UET 1 | La zone chute à côté de la zone chute carton est mal organisée | Lancer un chantier 5S dans cette zone | ISSAM | 2025-10-06 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | La zone chute à côté de la zone chute carton est mal organisée
2025-09-29 | 2025-09-29 | AIMAD/SALWA | HSE | 56% | UET 1 | En atelier mécanique, il y'a des moyens de contrôle qui sont positionnées en haut ce qui est risqué | Définir un emplacement plus sécurisé pour les moyens de contrôle | BELGARAB | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | En atelier mécanique, il y'a des moyens de contrôle qui sont positionnées en haut ce qui est risqué
2025-09-29 | 2025-09-29 | AIMAD/SALWA | HSE | 56% | UET 1 | Dans la zone à côté du zone de chute carton, il y'a des caisses qui sont mal gerbées | Verifier la gerbabilité et positionner correctement les caisses | ISSAM | 2025-10-06 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Gestion des caisses
2025-09-29 | 2025-09-29 | AIMAD/SALWA | HSE | 56% | UET 1 | L'armoire en atelier mécanique à côté du zone stockage MP est ouverte | Fermer et sécuriser l’armoire électrique située en atelier mécanique | ECHOUBI | 2025-10-06 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-09-29 | 2025-09-29 | AIMAD/SALWA | HSE | 56% | UET 1 | Les opérateurs de production des 400T ne respectent pas le port des EPI | Senibiliser les opérateurs à respecter le port des EPI | BOUAMAR | 2025-10-06 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les opérateurs de production des 400T ne respectent pas le port des EPI
2025-09-30 | 2025-09-30 | AIMAD/SALWA | QUALITE | 72% | Zone PF | Les références pièces stockées non respectées | Définir des emplacements par référence | TOUFIK/OUSSAMA/YAHYA | 2025-10-15 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les références pièces stockées non respectées
2025-10-01 | 2025-10-01 | AIMAD/SALWA | LOGISTIQUE | 62% | Zone PF | L'ilotage des zones stockage, images camion non respecté | Refaire l'ilotage de chacune des zones | TOUFIK/OUSSAMA/YAHYA | 2026-01-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | a traiter dimache 08/03 | Problème de stockage
2025-10-01 | 2025-10-01 | AIMAD/SALWA | LOGISTIQUE | 62% | UET 2 | Les chutes carton, bois et acier non identifiés dans l'UET 2 | Identifier les chutes carton, bois et acier | ISSAM | 2025-10-08 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les chutes carton, bois et acier non identifiés dans l'UET 2
2025-10-01 | 2025-10-01 | AIMAD/SALWA | LOGISTIQUE | 62% | UET 2 | La zone de contrôle de l'UET 2 mal rangée | Sensibiliser les opérateurs à ranger la zone de contrôle après utilisation | BOUAMAR/TL UET 3 | 2025-10-08 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | La zone de contrôle de l'UET 2 mal rangée
2025-10-01 | 2025-10-01 | AIMAD/SALWA | LOGISTIQUE | 62% | Zone stockage Emaballages vides | Présence des emballages vides non conformes | Trier les emballages vides et eliminer les non conformes | TOUFIK/OUSSAMA/YAHYA | 2025-10-20 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Présence des emballages vides non conformes
2025-10-13 | 2025-10-13 | AIMAD/SALWA | HSE | 79% | Atelier mécanique | Armoire réseau ouvert risqué dans la zone MP | Voir pourquoi cet armoire est toujours ouvert | HOUDA | 2025-10-20 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Armoire réseau ouvert risqué dans la zone MP
2025-10-13 | 2025-10-13 | AIMAD/SALWA | HSE | 79% | UET 4 | Les protections dans la zone Comas commencent à se dégrader | Refaire les protections en faisant le conceplt fait dans la zone de stockage maquettes comas | NAZIH | 2026-01-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | les protections ne sont pas compatibles | Les protections dans la zone Comas commencent à se dégrader
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 1 | Les gammes de qualité affichées dans chaque poste sont déchirées et sales | Digitaliser les documents | NAZIH | 2025-11-04 | ○ |  |  |  | En attente | Besoin des PCs pour pouvoir digitaliser( commander pcs) | Les gammes de qualité affichées dans chaque poste sont déchirées et sales
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 1 | La tablette de la PR22EM ne fonctionne pas | Charger ou changer la tablette | Ismail | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | La tablette de la PR22EM ne fonctionne pas
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 1 | La référence 4789 doit être planifiée en même temps pour éviter le stockage (actuellement elles sont stockées dans la zone préparation outillage) | Aligner la planification de la référence 4789 avec les autres références pour éviter le surstockage | YAHYA | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 1 | Dégradation des caisses de stockage des pièces 112 | Remplacer les caisses endommagées et vérifier les conditions de stockage | Oussama | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 1 | Une bobine incomplète est mal placé à côté de la PR20EM | Déplacer la bobine vers la zone de stockage appropriée | Bouamar | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Une bobine incomplète est mal placé à côté de la PR20EM
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 1 | La fiche de déchets cartons est collée dans le mauvais emplacement | Repositionner la fiche à l’endroit prévu selon le standard 5S | Bouamar | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | La fiche de déchets cartons est collée dans le mauvais emplacement
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 1 | Les tricots des opérateurs sont à renouveler | Fournir de nouveaux tricots conformes aux standards de sécurité | NAZIH | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | A vérifier le 06/03 | Les tricots des opérateurs sont à renouveler
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 1 | Dans la zone PRP, les opérateurs enlèvent les rideaux car il n’y a pas d’extraction de fumée | Sensibiliser les opérateur à respecter le standard | Bouamar | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Dans la zone PRP, les opérateurs enlèvent les rideaux car il n’y a pas d’extraction de fumée
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET 3 | Dans la zone de cintrage, y'a un problème d'éclairage | Vérifier et remplacer les luminaires défectueux | ECHOUBI | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Dans la zone de cintrage, y'a un problème d'éclairage
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET4 | L'espace où le PF rayonnage est stocké doit être vide | Retirer le stock et libérer l’espace concerné | Oussama | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | a traiter dimache 08/03 | L'espace où le PF rayonnage est stocké doit être vide
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET4 | La zone de préparation comas doit être ilotée | Délimiter physiquement la zone et installer une signalétique claire | Issam | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | La zone de préparation comas doit être ilotée
2025-10-23 | 2025-10-23 | SALWA/BELRHAZI | PRODUCTION | 77% | UET4 | La référence 4909 est risqué (stockage) | Réorganiser le stockage de la référence 4909 pour sécuriser la zone | BOUAMAR/TL UET 4 | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de stockage
2025-10-27 | 2025-10-27 | SALWA/ISSAM | HSE | 76% | UET 1 | Les supports de bobines sans tiges sont risqués | Installer des tiges de maintien ou remplacer les supports non conformes | RACHID/KAIZEN | 2026-04-18 | ○ |  |  |  | En attente | délai a revoir | Les supports de bobines sans tiges sont risqués
2025-10-27 | 2025-10-27 | SALWA/ISSAM | HSE | 76% | UET 1 | Mauvais arrachement des étaux PRP | Vérifier la fixation des étaux et effectuer les réparations nécessaires | ISSAM | 2026-04-16 | ○ |  |  |  | En cours | délai une semaine (Acheter de nouveaux étaux) | Mauvais arrachement des étaux PRP
2025-10-27 | 2025-10-27 | SALWA/ISSAM | HSE | 76% | UET 1 | les documents du poste PI01AS se brûlent | Définir un autre emplacement d’affichage de ces documents | NAZIH/KAIZEN | 2025-11-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | Retour le 02/04/2026 | les documents du poste PI01AS se brûlent
2025-10-27 | 2025-10-27 | SALWA/ISSAM | HSE | 76% | UET 1 | Présence d'une fosse non protégée dans la PR20EM | Protéger la fosse avec une barrière | ECHOUBI | 2026-03-30 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | à vérifier par la suite | Présence d'une fosse non protégée dans la PR20EM
2025-10-27 | 2025-10-27 | SALWA/ISSAM | HSE | 76% | Zone expédition | La zone à côté de la zone de stockage de maquettes de contrôle dans la zone expédition est désorganisée | Décider sur ce qui est utile et ce qui n'est pas utile pour faire les 5S de la zone | ECHOUBI | 2025-11-04 | ○ |  |  |  | En attente | Faut prendre une décision sur les machines présentes | Problème de stockage
2025-10-28 | 2025-10-28 | SALWA/HOUMMADI | QUALITE | 91% | Zone MP | Les maquettes de contrôle à côté de la ligne de gauffrage sont mal placées | Réorganiser et Respecter les emplacements des maquettes | Ismail | 2025-11-05 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les maquettes de contrôle à côté de la ligne de gauffrage sont mal placées
2025-10-29 | 2025-10-29 | SALWA/NAZIH | LOGISTIQUE | 93%
2025-10-29 | 2025-10-29 | SALWA/NAZIH | LOGISTIQUE | 93% | Zone chute | Les chutes sont placés par terre et non dans les bennes | Placer directement les chutes dans les bennes | NASSIB Rachid | 2025-11-05 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les chutes sont placés par terre et non dans les bennes
2025-10-29 | 2025-10-29 | SALWA/NAZIH | LOGISTIQUE | 93% | Zone chute | Dans la zone des chutes, beaucoup de tables placés | Prendre une décision sur les tables et les enlever | Issam | 2025-11-05 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Dans la zone des chutes, beaucoup de tables placés
2025-10-29 | 2025-10-29 | SALWA/NAZIH | LOGISTIQUE | 93% | Zone chute | Dans la zone des chutes, Y'a beaucoup d'emballages dégradés | Prendre une décision sur les emballages dégradés et les enlever | TOUFIK | 2025-11-05 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Dans la zone des chutes, Y'a beaucoup d'emballages dégradés
2025-10-29 | 2025-10-29 | SALWA/NAZIH | LOGISTIQUE | 93% | Zone PF | Les deux références 5030/5031 sont stockés dans le même emplacement | Séparer les deux références | Oussama | 2025-11-05 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les deux références 5030/5031 sont stockés dans le même emplacement
2025-11-04 | 2025-11-04 | SALWA/BOUAMAR | LOGISTIQUE | 95% | UET 1 | Présence des chariots inutiles dans la zone stockage MP VALEO | Prendre une décision concernant ces chariots | Issam | 2025-11-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | Actuellement, ils utilisent ces chariots | Problème de stockage
2025-11-05 | 2025-11-05 | SALWA/NAZIH | QUALITE | 89% | Labo | Pièces attente de contrôle non identifiées non identifiées | Identifier les pièces | BADR | 2025-11-12 | ○ | ◔ | ◑ | ● | soldée |  | Pièces attente de contrôle non identifiées non identifiées
2025-11-05 | 2025-11-05 | SALWA/NAZIH | QUALITE | 89% | LABO | Fichiers non classés | Saisir et classer les fichiers de top démarrage cintrage | Ismail | 2025-11-12 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Fichiers non classés
2025-11-10 | 2025-11-10 | SALWA/ECHOUBI | HSE | 89% | UET 1 | Présence d'objets dans le poste de travail qui peuvent présenter un risque | Définir l'emplacement des objets dans chacun des postes | Issam | 2025-11-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Présence d'objets dans le poste de travail qui peuvent présenter un risque
2025-11-10 | 2025-11-10 | SALWA/ECHOUBI | HSE | 89% | Atelier mécanique | Absence des signalisations de sécurité dans l'atelier mécanique | Afficher les signalisations de sécurité | NAZIH | 2025-11-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Absence des signalisations de sécurité dans l'atelier mécanique
2025-11-10 | 2025-11-10 | SALWA/ECHOUBI | HSE | 89% | UET 3 | Présence d'une pièce ETH dans la zone de cintrage à cause du dégagement de la tige dans l'ilot CI20 | Réparer ou changer la tige | ECHOUBI | 2025-11-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Présence d'une pièce ETH dans la zone de cintrage à cause du dégagement de la tige dans l'ilot CI20
2025-11-10 | 2025-11-10 | SALWA/ECHOUBI | HSE | 89% | UET 3 | La majorité des machine dans l'UET 3 ne possèdent pas des roues( Ex : Calibreuse, TR03TU, PI21TU) | Ajouter les roues aux machines concernées | ECHOUBI | 2025-11-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | La majorité des machine dans l'UET 3 ne possèdent pas des roues( Ex : Calibreuse, TR03TU, PI21TU)
2025-11-10 | 2025-11-10 | SALWA/ECHOUBI | HSE | 89% | UET 3 | La majorité des machines dans l'UET 3 ont les câbles ouverts | Résoudre ce problème dans toutes les machines concernées | ECHOUBI/ KAIZEN | 2025-11-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | La majorité des machines dans l'UET 3 ont les câbles ouverts
2025-11-10 | 2025-11-10 | SALWA/ECHOUBI | HSE | 89% | UET 3 | Risque majeur des boutons marches de la TR04TU : l'opérateur, en nettoyant la machine, risque de démarrer la machines en touchant les boutons marche sans faire attention | Déplacer les boutons marche vers le haut | ECHOUBI | 2025-11-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | Reste à définir le délai | Risque majeur des boutons marches de la TR04TU : l'opérateur, en nettoyant la machine, risque de démarrer la machines en touchant les boutons marche sans faire attention
2025-11-13 | 2025-11-13 | SALWA | PRODUCTION | 83% | UET 1 | La plupart des documents sont sales et déchirés | Digitaliser les documents | NAZIH | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente | Besoin des PCs pour pouvoir digitaliser | La plupart des documents sont sales et déchirés
2025-11-14 | 2025-11-14 | SALWA | MAINT OUTILLAGE | 71% | Atelier mécanique | Il y'a la présence des déchets, des poussières … | Faire un grand nettoyage de l'atelier selon une fréquence appropriée | NAZIH | 2025-11-21 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | A suivre | Il y'a la présence des déchets, des poussières …
2025-11-17 | 2025-11-17 | SALWA | HSE | 83% | UET 2 | Le bimanuel de la machine PR01CY ne fonctionne pas | Réparer le bimanuel de la machine PR01CY | ECHOUBI | 2025-11-24 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Le bimanuel de la machine PR01CY ne fonctionne pas
2025-11-17 | 2025-11-17 | SALWA | HSE | 83% | UET 2 | Fuite d'eau dans l'UET 2 à côte des câbles | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2025-11-24 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Fuite d'eau
2025-11-19 | 2025-11-19 | SALWA | QUALITE | 71% | Labo | Les maquettes de contrôle sont mal placés | Définir des emplacements pour chacun des moyens de contrôle et placer les dans le bon emplacement | BADR | 2025-12-03 | ○ | ◔ | ◑ | ● | soldée |  | Les maquettes de contrôle sont mal placés
2025-11-20 | 2025-11-20 | SALWA/AITCHRIF | PRODUCTION | 85% | UET 3 | Les disques stockés dans les postes de cintrage sont risqués | Définir un emplacement pour les disques | YAHYA | 2025-11-27 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les disques stockés dans les postes de cintrage sont risqués
2025-11-20 | 2025-11-20 | SALWA/AITCHRIF | PRODUCTION | 85% | UET 3 | La tables des vis de rechange dans l'ilot CI20 non identifiée | Identifier la table et les vis de rechange | HOUMADI | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | Dte replanifiée | La tables des vis de rechange dans l'ilot CI20 non identifiée
2025-11-24 | 2025-11-24 | SALWA/BELGARAB | HSE | 89% | UET 1 (PR 24) | La maquette MDC.ETH.DAG.01 manque de table | mettre et identifier une table et un emplacement pour la maquette | Issam | 2026-01-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | La maquette MDC.ETH.DAG.01 manque de table
2025-11-24 | 2025-11-24 | SALWA/BELGARAB | HSE | 89% | Atelier mécanique | Le problème d'éjections d'oiseaux persiste | Mettre les lignères pour interdire les oiseaux à s'installer | NAZIH | 2026-01-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | A suivre | Le problème d'éjections d'oiseaux persiste
2025-11-26 | 2025-11-26 | SALWA | QUALITE | 70% | Zone FW UET 3 | L'ilotage de la zone qualité FW est effacé | Refaire l'ilotage de la zone FW | Issam | 2026-01-01 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | L'ilotage de la zone qualité FW est effacé
2025-11-27 | 2025-11-27 | SALWA | PRODUCTION | 89% | UET 1 | Les armoires outillage sont désorganisés et les emplacemets sont non identifiés | Identifier et organiser les outillages sur armoire | Issam | 2026-01-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | A revoir | Outillage
2025-11-27 | 2025-11-27 | SALWA | PRODUCTION | 89% | UET 1 | Le support composants PR08 et support PF enpêchent la circulation (La PR08 et la zone de contrôle) | Identifier un emplacement pour les supports composants | Issam | 2026-01-03 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | A revoir | Le support composants PR08 et support PF enpêchent la circulation (La PR08 et la zone de contrôle)
2025-11-27 | 2025-11-27 | SALWA | PRODUCTION | 89% | UET 1 | Les caisses vides sont placées à côté de la LG 20EM dans un emplacement non identifié | Identifier un emplacement des caisses vides | Issam | 2026-01-04 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | A revoir | Gestion des caisses
2025-11-27 | 2025-11-27 | SALWA | PRODUCTION | 89% | UET 1
2025-12-09 | 2025-12-09 | SALWA | HSE | 89% | UET 1 | Manque de boutons et des flèches de la manette présente à côté de la PR22EM | Réparer ou changer la manette | ECHOUBI | 2025-12-15 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Manque de boutons et des flèches de la manette présente à côté de la PR22EM
2025-12-09 | 2025-12-09 | SALWA | HSE | 89% | UET 1 | Les bac de déchets ne sont pas propres | Lancer les nettoyage des bacs de déchets | NAZIH | 2025-12-15 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Gestion des déchets
2025-12-11 | 2025-12-11 | SALWA/AITCHRIF | PRODUCTION | 87% | UET 1 | Il y'a pas une zone de préparation des caisses pour la PR24EM | Iloter et identifier une zone de préparation des caisses de la PR 24 | Issam | 2025-12-19 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | A revoir | Gestion des caisses
2025-12-11 | 2025-12-11 | SALWA/AITCHRIF | PRODUCTION | 87% | UET 1 | L'emplacement du support de convoyeur n'est pas identifié | identifier et iloter un emplacement pour le support du convoyeur | Issam | 2025-12-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | A vérifier | L'emplacement du support de convoyeur n'est pas identifié
2025-12-12 | 2025-12-12 | SALWA/BELRHAZI | MAINT MACHINE | 80% | UET 1 | Il y' a un fuite en PR20EM | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2025-12-17 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Fuite machine
2026-01-13 | 2026-01-13 | NAZIH | LOGISTIQUE | 77% | ZONE MP | Cumule mandrin carton : impact espace | Stocker dans un espace à l'extérieur | NAZIH/RACHID | 2026-03-23 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Cumule mandrin carton : impact espace
2026-01-13 | 2026-01-13 | NAZIH | LOGISTIQUE | 77% | Zone PF | Cumule caisse NC : impact espace (plastique) | Affuter les caisses plastiques NC | TOUFIK / YAHYA | 2026-04-18 | ○ | ◔ |  |  | En cours |  | Gestion des caisses
2026-01-13 | 2026-01-13 | NAZIH | LOGISTIQUE | 77% | Zone MP | Absence affichage de vérification | Faire et afficher une instruction de vérification périodique des racks, transpalettes et chariots élévateurs | RACHID | 2026-04-18 | ○ |  |  |  | En attente | a verifier | Absence affichage de vérification
2026-01-19 | 2026-01-19 | BELGARAB | HSE | 88%
2026-01-21 | 2026-01-21 | BELRHAZI | QUALITE | 98%
2026-01-22 | 2026-01-22 | HOUMMADI | PRODUCTION | 71% | UET 4 | Présence d'un fuite d'eau sur la ligne Comas | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2026-02-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Fuite d'eau
2026-01-23 | 2026-01-23 | RHAYA | MAINT OUTILLAGE | 93%
2026-01-26 | 2026-01-26 | BOUAMAR | HSE | 83%
2026-01-27 | 2026-01-27 | ECHOUBI | LOGISTIQUE | 74%
2026-01-28 | 2026-01-28 | NAZIH | QUALITE | 69%
2026-01-29 | 2026-01-29 | YAHYA | PRODUCTION | 69%
2026-01-30 | 2026-01-30 | AITCHRIF | MAINT MACHINE | 69%
2026-02-02 | 2026-02-02 | HOUMMADI | HSE | 69%
2026-02-03 | 2026-02-03 | BELGARAB | LOGISTIQUE | 68%
2026-02-04 | 2026-02-04 | ISSAM | QUALITE | 83% | LABO | Plusieurs moyens de contrôle stockés sur la table de contrôle + Bureau non rangé + Présence de bouteilles, blouses… | Faire l'état de référence du Labo | REDA | 2026-04-30 | ○ |  |  |  | En attente | 5S faite reste à revoir l'organisation du labo (Faire un état de référence du Labo) | Plusieurs moyens de contrôle stockés sur la table de contrôle + Bureau non rangé + Présence de bouteilles, blouses…
2026-02-04 | 2026-02-04 | ISSAM | QUALITE | 83% | LABO | Etat de traçage dégradé ( à refaire ) | Refaire le traçage | BADR | 2026-02-12 | ○ |  |  |  | En attente |  | Etat de traçage dégradé ( à refaire )
2026-02-06 | 2026-02-06 | RHAYA | MAINT OUTILLAGE | 92% | Atelier mécanique | L'éclairage est insuffisant | Changer l'emplacement du projecteur d'éclairage | ECHOUBI | 2026-02-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | L'éclairage est insuffisant
2026-02-10 | 2026-02-10 | BOUAMAR | LOGISTIQUE | 83%
2026-02-12 | 2026-02-12 | NAZIH | PRODUCTION | 73% | UET 1 / PRP | Anomalie de rangement armoire outillage zone PRP | Faire les 5S armoire outillage PRP | BOUAMAR/TL UET 1 | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Outillage
2026-02-12 | 2026-02-12 | NAZIH | PRODUCTION | 73% | UET 1 | Fuilte de la fontaine; dégradation sol | Réparer ou changer la fontaine | ECHOUBI | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | la réparation a été fait pas mal de fois il faut sensibilisé les opérateurs | Sol dégradé
2026-02-16 | 2026-02-16 | HOUMMADI | HSE | 69%
2026-02-17 | 2026-02-17 | RHAYA | LOGISTIQUE | 100%
2026-02-18 | 2026-02-18 | BELGARAB | QUALITE | 62%
2026-02-19 | 2026-02-19 | ISSAM | PRODUCTION | 91% | UET 3 | Tableau d'affichage désorganisé | Faire les 5S du tableau d'affichage cintrage | BOUAMAR/TL UET 3 | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Tableau d'affichage désorganisé
2026-02-19 | 2026-02-19 | ISSAM | PRODUCTION | 91% | UET 4 | Problème identification des caisses non conforme | Identifier les caisses non conformes UET 4 | ISMAIL | 2026-03-13 | ○ |  |  |  | En attente |  | Gestion des caisses
2026-02-19 | 2026-02-19 | ISSAM | PRODUCTION | 91% | UET 4 | Probléme 5S (Dynamo) | Faire les 5S | BOUAMAR/TL UET 4 | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Probléme 5S (Dynamo)
2026-02-19 | 2026-02-19 | ISSAM | PRODUCTION | 91% | UET 4 | A faire identification du poste sertissage | Identifier le poste du sertissage | HOUMADI | 2026-04-16 | ○ |  |  |  | En cours |  | A faire identification du poste sertissage
2026-02-19 | 2026-02-19 | ISSAM | PRODUCTION | 91% | UET 4 | Problème de fuite RL | Réparer le fuite Ridge Looking | ECHOUBI | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Fuite RL
2026-02-19 | 2026-02-19 | ISSAM | PRODUCTION | 91% | UET 4 | 3 opérateurs sans vêtements de travail | Fournir les tricots aux nouveaux opérateurs | NAZIH | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | Commande reçue, en phase de tri | 3 opérateurs sans vêtements de travail
2026-02-20 | 2026-02-20 | BELRHAZI | MAINT OUTILLAGE | 91%
2026-02-23 | 2026-02-23 | YAHYA | HSE | 82% | UET 1 / LG20 | Présence fuite dans la ligne de gauffrage | Réparer le fuite LG20 | ECHOUBI | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Fuite machine
2026-02-24 | 2026-02-24 | AITCHRIF | LOGISTIQUE | 67%
2026-02-25 | 2026-02-25 | BOUAMAR | QUALITE | 74%
2026-02-25 | 2026-02-25 | BOUAMAR | QUALITE | 74%
2026-02-25 | 2026-02-25 | BOUAMAR | QUALITE | 74%
2026-02-26 | 2026-02-26 | ECHOUBI | PRODUCTION | 78%
2026-02-27 | 2026-02-27 | NAZIH | MAINT MACHINE | 74%
2026-03-02 | 2026-03-02 | BELRHAZI | HSE | 90%
2026-03-03 | 2026-03-03 | HOUMMADI | LOGISTIQUE | 52% | ZONE PF | Manque d'emballage entraîne manque espace; ils utilisent d'aures emballages grands pour dépannage | Résoudre le problème manque emballage | YAHYA | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Manque d'emballage entraîne manque espace; ils utilisent d'aures emballages grands pour dépannage
2026-03-03 | 2026-03-03 | HOUMMADI | LOGISTIQUE | 52% | Zone PF | Problème de circulation dans la zone PF | Faire les 5S de la zone PF | TOUFIK/OUSSAMA | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Problème de circulation dans la zone PF
2026-03-03 | 2026-03-03 | HOUMMADI | LOGISTIQUE | 52%
2026-03-04 | 2026-03-04 | RHAYA | QUALITE | 84%
2026-03-05 | 2026-03-05 | BELGARAB | PRODUCTION | 74% | UET 3/4 | Nettoyage non suffisant (journée baco) | revoir la fréquence du nettoyage | NAZIH | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | à revoir | Nettoyage non suffisant (journée baco)
2026-03-05 | 2026-03-05 | BELGARAB | PRODUCTION | 74% | UET 3/4 | Poste Ridge looking RL21PO fuite d'huile | Réparer le fuite RL | ECHOUBI | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Fuite RL
2026-03-05 | 2026-03-05 | BELGARAB | PRODUCTION | 74% | UET 3/4 | Sol dégradé (cintrage) | Réparer le sol | ECHOUBI | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Sol dégradé
2026-03-05 | 2026-03-05 | BELGARAB | PRODUCTION | 74% | UET 3/4 | Les vêtements dégradés (cintrage) | Fournir de nouveaux tricots aux opérateurs | NAZIH | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | Commande reçue, en phase de tri | Les vêtements dégradés (cintrage)
2026-03-06 | 2026-03-06 | ISSAM | MAINT OUTILLAGE | 85% | Atelier mécanique | A faire 5s | Faire les 5S de l'atelier mécanique | BELGARAB | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | A faire 5s
2026-03-06 | 2026-03-06 | ISSAM | MAINT OUTILLAGE | 85% | Atelier mécanique | A faire l'identification des outils de travail | Identifier les outils de travail dans l'atelier mécanique | BELGARAB | 2026-04-08 | ○ |  |  |  | En attente |  | A faire l'identification des outils de travail
2026-03-06 | 2026-03-06 | ISSAM | MAINT OUTILLAGE | 85% | Atelier mécanique | Les nouveaux opérateurs n'ont pas de vêtements de travail | Fournir de nouveaux tricots aux opérateurs | NAZIH | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | Commande reçue, en phase de tri | Les nouveaux opérateurs n'ont pas de vêtements de travail
2026-03-06 | 2026-03-06 | ISSAM | MAINT OUTILLAGE | 85% | Atelier mécanique | Extincteurs à vérifier (délai dépassé) | Lancer une vérification des extincteurs | NAZIH | 2026-03-13 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Extincteur
2026-03-06 | 2026-03-06 | ISSAM | MAINT OUTILLAGE | 85% | Atelier mécanique | Manque des élingues | Commander les élingues | NAZIH | 2026-03-13 | ○ | ◔ |  |  | En cours | Commande faite /arrivée dans 7 SEMAINES | Manque des élingues
2026-03-09 | 2026-03-09 | ECHOUBI | HSE | 81% | UET 1/2 | Fuite LG20EM | Réparer le fuite LG20 | ECHOUBI | 2026-03-16 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | à vérifier par la suite | Fuite machine
2026-03-09 | 2026-03-09 | ECHOUBI | HSE | 81% | UET 1/2 | Règles HSE non affichées dans le tableau | Afficher es règles HSE dans le tableau | NAZIH | 2026-03-16 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Règles HSE non affichées dans le tableau
2026-03-10 | 2026-03-10 | NAZIH | LOGISTIQUE | 76% | Zone MP | Présence cumul mandrin : Les opérateurs ne sont pas au courant qu'ils doivent être stockés dehors | Faire une identification du nouveau emplacement et faire la formation aux gens concernés | RACHID | 2026-04-08 | ○ |  |  |  | En attente |  | Présence cumul mandrin : Les opérateurs ne sont pas au courant qu'ils doivent être stockés dehors
2026-03-10 | 2026-03-10 | NAZIH | LOGISTIQUE | 76% | Zone MP | Identification zone MP petite et non lisible | Améliorer l'identification de la zone MP | RACHID | 2026-03-17 | ○ |  |  |  | En attente |  | Identification zone MP petite et non lisible
2026-03-10 | 2026-03-10 | NAZIH | LOGISTIQUE | 76% | Zone MP | Sol dégragé (zones MP) | Réparer le sol | ECHOUBI | 2026-03-17 | ○ |  |  |  | En attente | Attend validation du BC | Sol dégragé (zones MP)
2026-03-10 | 2026-03-10 | NAZIH | LOGISTIQUE | 76% | UET 4 | Faible éclairage dans la zone de rayonnage de l'UET 4 | Mettre de l'éclairage dans la zone | ECHOUBI | 2026-03-17 | ○ |  |  |  | En attente | Travaux d’arrêt usine (besoin nacelle) | Faible éclairage dans la zone de rayonnage de l'UET 4
2026-03-11 | 2026-03-11 | YAHYA | QUALITE | 92% | FW | Reformation des AFW sur les procédures logistiques des étiquettes | Sensibilier et reformer les gens AFW | ISMAIL | 2026-04-18 | ○ |  |  |  | En attente |  | Reformation des AFW sur les procédures logistiques des étiquettes
2026-03-12 | 2026-03-12 | AITCHRIF | PRODUCTION | 78% | UET 1 - SP25 | Fuite d'eau de la SP25AS | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | à vérifier par la suite | Fuite d'eau
2026-03-13 | 2026-03-13 | BOUAMAR | MAINT MACHINE | 76% | Atelier Maint. Machines | Manque trace des ilots | Iloter l'atelier | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Manque trace des ilots
2026-03-13 | 2026-03-13 | BOUAMAR | MAINT MACHINE | 76% | Atelier Maint. Machines | Tableau de bord non mise à jour | Mettre à jour le tableau de bord | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Tableau de bord non mise à jour
2026-03-16 | 2026-03-16 | BELGARAB | HSE | 83% | UET 4 | Fuite d'huile sur Ridge looking - outil EC0020 | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | à vérifier par la suite | Fuite d'huile
2026-03-16 | 2026-03-16 | BELGARAB | HSE | 83% | UET 3 | Problème au niveau de l'imprimante | réparer ou changer l'imprimante | HOUDA | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente |  | Problème au niveau de l'imprimante
2026-03-17 | 2026-03-17 | ISSAM | LOGISTIQUE | 73% | Zone PF | Manque d'emplacement sur la zone PF | Faire les 5S de la zone | TOUFIK | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En attente |  | Manque d'emplacement sur la zone PF
2026-03-17 | 2026-03-17 | ISSAM | LOGISTIQUE | 73% | Zone PF | Présence des poussières | Nettoyer la zone ou mettre un plan de nettoyage | TOUFIK | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En attente |  | Présence des poussières
2026-03-17 | 2026-03-17 | ISSAM | LOGISTIQUE | 73% | Zone PF | Présence fissure à côté d'emplacement remorque | Réparer la fissure | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En attente | Attend validation BC | Présence fissure à côté d'emplacement remorque
2026-03-18 | 2026-03-18 | BELRHAZI | QUALITE | 95%
2026-03-19 | 2026-03-19 | HOUMMADI | PRODUCTION | 72% | UET 3 | Le niveau de l'armoire d'outils est bas ce qui présente un risque de casse de capteurs (UET 3) | Rehausser l'armoire | HOUMADI | 2026-04-30 | ○ |  |  |  | En cours | contrainte recructement opérateur kaizen | Le niveau de l'armoire d'outils est bas ce qui présente un risque de casse de capteurs (UET 3)
2026-03-19 | 2026-03-19 | HOUMMADI | PRODUCTION | 72% | UET 3/4 | Les signalisations non appliquées | Mettre en place des signalisations | NAZIH | 2026-04-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les signalisations non appliquées
2026-03-19 | 2026-03-19 | HOUMMADI | PRODUCTION | 72% | UET 4 | Manque kit de nettoyage dans l'UET 4 | Mettre en place le kit de nettoyage | HOUMADI/SALWA | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En cours |  | Manque kit de nettoyage dans l'UET 4
2026-03-19 | 2026-03-19 | HOUMMADI | PRODUCTION | 72% | UET 3/4 | Le sol est en mauvais état avec une présence des trous ( UET 3/4) | Réparer le sol | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En attente | Attend validation BC | Sol dégradé
2026-03-20 | 2026-03-20 | RHAYA | MAINT OUTILLAGE | 91% | Atelier mécanique | A voir l'installation d'un projecteur pour un meilleur éclairage | Installer un projecteur sur l'atelier | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En attente | L’éclairage dans la zone conforme a la norme | A voir l'installation d'un projecteur pour un meilleur éclairage
2026-03-24 | 2026-03-24 | ECHOUBI | LOGISTIQUE | 91%
2026-03-25 | 2026-03-25 | NAZIH | QUALITE | 68% | FW UET 1 | Dégradation Tapis de la table | Changer le tapis | ISMAIL | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En attente | Ils cherchent l'échantillon du table, ils vont essayer de passer la commande semaine prochaine | Dégradation Tapis de la table
2026-03-25 | 2026-03-25 | NAZIH | QUALITE | 68% | FW UET 1/2 | Dégradation du chemin de câble | Changer le chemin de câble | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En attente | Cette action aété remonté de nouveau le 22/04/2026 | Dégradation du chemin de câble
2026-03-25 | 2026-03-25 | NAZIH | QUALITE | 68% | ZONE VALEO | Cumule carton confectionné | Placer le carton dans la zone dédiée | ISMAIL | 2026-04-02 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Cumule carton confectionné
2026-03-25 | 2026-03-25 | NAZIH | QUALITE | 68% | ZONE VALEO | Eclairage insuffisant | Augmenter l'éclairage | ECHOUBI | 2026-04-02 | ○ |  |  |  | En attente | L’éclairage dans la zone conforme a la norme | Eclairage insuffisant
2026-03-26 | 2026-03-26 | YAHYA | PRODUCTION | 88% | UET 1 | Layout PR23 non respecté | Revoir le layout de la PR23 | RHAYA | 2026-04-08 | ○ | ◔ | ◑ | ● | soldée | bac rouge remplacé par un petit bac rouge, reste à faire l'ilotage à planifier lorsque la presse en arrêt | Layout PR23 non respecté
2026-03-26 | 2026-03-26 | YAHYA | PRODUCTION | 88% | PR25 | Porte ARISA risque AT(fosse) | Intervenir et éléminer le risque | ECHOUBI | 2026-04-08 | ○ |  |  |  | En attente | Planifié la S16 | Porte ARISA risque AT(fosse)
2026-03-26 | 2026-03-26 | YAHYA | PRODUCTION | 88% | PR22 | PR22 Risque tapis du sol | Intervenir et éléminer le risque | ECHOUBI | 2026-04-08 | ○ |  |  |  | En attente | Pas de risque | PR22 Risque tapis du sol
2026-03-26 | 2026-03-26 | YAHYA | PRODUCTION | 88% | PR22 | Fuite d'huile PR22 | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2026-04-08 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée | à vérifier par la suite | Fuite d'huile
2026-03-27 | 2026-03-27 | AITCHRIF | MAINT MACHINE | 76% | MAINT MACHINE | Mélange de déchets | Sensibiliser les techniciens pour respecter le tri de déchets | ECHOUBI | 2026-04-09 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Mélange de déchets
2026-03-30 | 2026-03-30 | ISSAM | HSE | 90% | UET 3 | A revoir l'identification des emplacements (UET 3) de stockage des gabarits | Identifier les emplacements de stockage des gabarits | HOUMADI | 2026-04-16 | ○ |  |  |  | En cours |  | Problème de stockage
2026-03-30 | 2026-03-30 | ISSAM | HSE | 90% | UET 3 | Largeur du CI21 non adéquate (UET 3) | Revoir la largeur de l'ilot CI21 | HOUMADI/ISSAM | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente | La largeur à revoir - planifier les références necessitant beaucoup de machines dans CI22 | Largeur du CI21 non adéquate (UET 3)
2026-03-30 | 2026-03-30 | ISSAM | HSE | 90% | UET 3 | Les documents de cintrage à digitaliser (UET 3) | Digitaliser les documents | NAZIH | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente | Besoin des PCs pour pouvoir digitaliser | Les documents de cintrage à digitaliser (UET 3)
2026-03-30 | 2026-03-30 | ISSAM | HSE | 90% | UET 4 | Problème imprimante à maintenir ( toute l'usine imprime en (UET 4) | Ajouter des imprimantes dans les UET necessaires | HOUDA | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente |  | Problème imprimante à maintenir ( toute l'usine imprime en (UET 4)
2026-03-30 | 2026-03-30 | ISSAM | HSE | 90% | UET 3 | Réparer le trou du CI20 | Réparer le trou CI20 | ECHOUBI | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente | Attend validation BC | Réparer le trou du CI20
2026-03-30 | 2026-03-30 | ISSAM | HSE | 90% | UET 4 | Trou en face d'agragage à réparer | Réparer le trou d'agrafage | ECHOUBI | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente | Attend validation BC | Trou en face d'agragage à réparer
2026-03-30 | 2026-03-30 | ISSAM | HSE | 90% | UET 4 | Fuite en RL | Réparer le fuite en RL | ECHOUBI | 2026-04-10 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Fuite RL
2026-03-31 | 2026-03-31 | RHAYA | LOGISTIQUE | 90% | Zone PF | Dégradation des cartons à cause du manque d'un emplacement suffisant | Revoir l'emplacement des cartons | YAHYA | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente |  | Dégradation des cartons à cause du manque d'un emplacement suffisant
2026-03-31 | 2026-03-31 | RHAYA | LOGISTIQUE | 90% | Zone PF | Traçage : à voir état traçage et mettre un nouveau traçage adapté pour chaque référence des UC | Refaire le traçage pour chaque référence UC | TOUFIK | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente |  | Traçage : à voir état traçage et mettre un nouveau traçage adapté pour chaque référence des UC
2026-04-01 | 2026-04-01 | BELGARAB | QUALITE | 81% | LABO | Les pièces en attente de contrôle non identifiées | Identifier les pièces en attente de contrôle | ISMAIL/BADR | 2026-04-10 | ○ | ◔ | ◑ | ● | Soldée |  | Les pièces en attente de contrôle non identifiées
2026-04-02 | 2026-04-02 | BELRHAZI | PRODUCTION | 90%
2026-04-03 | 2026-04-03 | HOUMMADI | MAINT OUTILLAGE | 78% | Atelier mécanique | Manque d'un projecteur - Eclairage insuffisant | Mettre un projecteur pour renforcer l'éclairage | ECHOUBI | 2026-04-10 | ○ |  |  |  | En attente | L’éclairage dans la zone conforme a la norme | Manque d'un projecteur - Eclairage insuffisant
2026-04-06 | 2026-04-06 | AITCHRIF | HSE | 81% | PR23/PR20 | Présence d'huile sur les pièces PR23 et PR20 | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2026-04-17 | ○ |  |  |  | En attente |  | Présence d'huile sur les pièces PR23 et PR20
2026-04-06 | 2026-04-06 | AITCHRIF | HSE | 81% | PRPs | Fumée au moment de soudage | - | NAZIH | 2026-04-17 | ○ |  |  |  | En attente |  | Fumée au moment de soudage
2026-04-07 | 2026-04-07 | BOUAMAR | LOGISTIQUE | 66% | UET 3 | Absence éclairage en UET 3 | Renforcer l'éclairage dans l'UET 3 | ECHOUBI | 2026-04-17 | ○ |  |  |  | En attente |  | Absence éclairage en UET 3
2026-04-08 | 2026-04-08 | ECHOUBI | QUALITE | 93%
2026-04-09 | 2026-04-09 | NAZIH | PRODUCTION | 71% | UET 1 | Absence moyen de nettoyage | Commander les moyens de nettoyage | BOUAMAR/TL UET 1 | 2026-04-17 | ○ |  |  |  | En attente |  | Absence moyen de nettoyage
2026-04-09 | 2026-04-09 | NAZIH | PRODUCTION | 71% | PR20EM | Fuite d'huile : Présence d'huile en PR20EM | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2026-04-17 | ○ |  |  |  | En attente |  | Fuite d'huile
2026-04-10 | 2026-04-10 | YAHYA | MAINT MACHINE | 87% | PR24EM | Fuite d'huile : Présence d'huile en PR24EM | Réparer le fuite | ECHOUBI | 2026-04-20 | ○ |  |  |  | En attente |  | Fuite d'huile
2026-04-13 | 2026-04-13 | HOUMMADI | HSE | 69%
2026-04-14 | 2026-04-14 | RHAYA | LOGISTIQUE | 92% | ZONE PF | Les étiquettes sur les caisses des PF non visibles | Réorganiser les caisses en mettant les étiquettes en avant
2026-04-15 | 2026-04-15 | BELGARAB | QUALITE | 79% | [11 empty] | Gestion des caisses
2026-04-16 | 2026-04-16 | ISSAM | PRODUCTION | 90%
2026-04-16 | 2026-04-16 | ISSAM | PRODUCTION | 90% | UET 1/ETH | A ajouter IN/OUT sur les postes | Ajouter les IN/OUT sur les postes | SABIR | 2026-04-24 | ○ |  |  |  | En cours |  | A ajouter IN/OUT sur les postes
2026-04-16 | 2026-04-16 | ISSAM | PRODUCTION | 90% | UET 1/ETH | Remise dégradées à changer | Changer les remises dégradées | ECHOUBI | 2026-04-24 | ○ |  |  |  | En attente |  | Remise dégradées à changer
2026-04-16 | 2026-04-16 | ISSAM | PRODUCTION | 90% | UET 1/ETH | Manque de moyens de 5S -> à mettre en place le kit de nettoyage | Mettre en place le kit de nettoyage | SABIR / SALWA | 2026-05-31 | ○ |  |  |  | En attente | Commander de nouveau kit de nettoyage | Manque de moyens de 5S -> à mettre en place le kit de nettoyage
2026-04-16 | 2026-04-16 | ISSAM | PRODUCTION | 90% | UET 1/LG20 | Pb de fuite LG20 | Réparer le fuite du LG20 | ECHOUBI | 2026-04-24 | ○ |  |  |  | En attente |  | Fuite machine
2026-04-16 | 2026-04-16 | ISSAM | PRODUCTION | 90% | UET 1/LG20 | Manque pieds à coulisseau (LG20) | Mettre des pieds à coulisseau dans la LG20 | ECHOUBI | 2026-04-24 | ○ |  |  |  | En attente |  | Manque pieds à coulisseau (LG20)
2026-04-17 | 2026-04-17 | BELRHAZI | MAINT OUTILLAGE | 87% | Atelier mécanique
2026-04-20 |  | YAHYA | HSE
2026-04-21 | 2026-04-21 | AITCHRIF | LOGISTIQUE | 70%
2026-04-22 | 2026-04-22 | BOUAMAR | QUALITE | 77% | UET 1
2026-04-23 | 2026-04-23 | NAZIH | PRODUCTION | 85% | UET 3/4
2026-04-24 |  | ECHOUBI | MAINT OUTILLAGE
2026-04-27 |  | BELRHAZI | HSE
2026-04-28 | 2026-05-04 | HOUMMADI | LOGISTIQUE | 67%
2026-04-29 | 2026-04-29 | RHAYA | QUALITE | 90% | LABO
2026-04-30 | 2026-05-07 | BELGARAB | PRODUCTION | 84%